## CL
Activités | [11 empty] | Mois |  | 1 | [17 empty] | Mois 2 | [30 empty] | Indicateurs | Moyens de vérification | Statut de mise en œuvre (Fait, En cours, Non fait | Responsables | Remarques
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Avant la campagne | Activités SBC
Mener des réunions de préparation et de coordination pour les interventions en SBC
Microplanification des activités de mobilisation sociale
Mise à jour du plan comportemental (stratégies de communication, de plaidoyer et de mobilisation sociale) pour la riposte à l’épidémie de polio.
Élaboration du plan de communication numérique de la campagne
Élaboration d’une banque de messages et de documents de plaidoyer à l’intention des parties prenantes
Conception d’affiches, de banderoles et de dépliants
Développement/révision des outils de gestion des données SBC pour la campagne
Mener une évaluation rapide des capacités des superviseurs SBC et des mobilisateurs sociaux
Élaborer et prétester des modules de formation à la mobilisation sociale sur la base de l’évaluation des capacités.
Validation des outils de gestion des données de la campagne
Approbation des modules de formation à la mobilisation sociale
Commande et production des supports de communication (banderoles, kits de plaidoyer, mégaphones) et des matériels de visibilité
Mener des dialogues communautaires axés sur les groupes hésitants
Formation des blogueurs à la mobilisation sociale numérique
Lancement de la campagne de sensibilisation numériqu
Conception et production des contenus médiatiques et numériques de la campagne
Diffusion des messages déroulants et médiatiques
Réunion de plaidoyer tenue avec les dirigeants religieux et communautaires au niveau centra
Envoi de lettres aux écoles, aux églises et aux comités de marché
Conférence de presse à tous les niveaux et début de la diffusion des messages
Appui à l’organisation de caravanes sonores de sensibilisation dans les grandes villes
Envoi des supports de communication sur le terrain
Mobiliser les associations de femmes et de jeunes
Mobiliser les ressources locales pour la campagne
Diffusion de messages SMS aux abonnés
Formation des superviseurs au niveau central
Les superviseurs centraux se déplacent vers les régions
Formation des superviseurs régionaux et de district
Organisation de réunions de plaidoyer aux niveaux régional et de distric
Organisation de réunions communautaires au niveau des formations sanitaires avec l’ensemble des leaders communautaires
Orientation des mobilisateurs sociaux communautaires et des crieurs publics, et élaboration du plan de déploiement (itineraire)
Sensibilisation porte-à-porte, pré-marquage des ménages et dénombrement des enfants par les mobilisateurs sociaux.
Démarrage de la supervision de proximité des agents de première ligne à l’aide des outils ODK
Cérémonie officielle de lancement national de la campagne
Pendant la campagne | Cérémonie officielle de lancement de la campagne dans les régions / districts sanitaires
Poursuite de la sensibilisation porte-à-porte par les mobilisateurs sociaux
Poursuite de la supervision de proximité des agents de première ligne à l’aide des outils ODK
Daily collection, analysis, synthesis, and sharing of social mobilization data
Gestion des cas de refus et de réticence
Suivi de la vaccination dans les ménages anciennement réfractaires à la vaccinatio
Réunions d’évaluation quotidiennes à tous les niveau | bar: Mois 2 23
Collecte et rapport quotidiens des rumeurs et de la désinformation
Après la campagne | Cartographie des cas de refus à gérer entre les campagness
Élaboration de plans de rattrapage à tous les niveaux
Organisation de la réunion de restitution des données de communication / participation à la réunion d’évaluation finale
Envoyer des lettres de remerciement aux parties prenantes
Mener des enquêtes sociales pour comprendre les raisons de la non-vaccination
Soutenir les activités visant à générer la demande pour les services de vaccination